## 3.2.2
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH AWS
Description: Available plan that meets all component requirements and addresses site risks, opportunities and stakeholder shared water challenges
Note: Decide relevant actions to cope with main risks you identified. Get inspired by the opportunities you listed in 2.7.2. No need to have one single individual action in front of each risks. It is better to design transverse actions and to specify challenges and risks they aim to address
MỤC TIÊU | mục tiêu cụ thể | đơn vị | Hành động | chi phí | Lợi ích mong dợi | Đầu ra AWS | Thách thức | Related AWS criteria | Responsible | Accountable | Timeline (start date + end date) | cập nhật tháng 3.2019
Cấp độ đơn vị
sử dụng nước hiệu quả | mục tiêu 2019 bơm 1.4L/lt pumped | lít | 1 / Giảm tần suất rửa ngược của bộ lọc cát & mangan. 2 / Giảm tần số CIP DW3, Bình oxy 2 & 3. 3 / Giảm tần số CIP của Silo. 4 / Tái sử dụng nước từ nước rửa Bardi cuối cùng cho khu vực HOD (enpas, máy lọc màng sinh học) & WC của cổng 2 | CHF7k | cân bằng nước tốt hôn | Quantity | Tiêu thụ nước quá mức trong khu vực | 2.4.2 | Ms Hue | Plant manager | Q1 2019 | In progress
nâng cấp hệ thống xử lý nước thải | nâng từ 270//ngày đêm thành 500m3/ngày đêm | mức tuân thủ và hóa chất | xây dựng và nâng cấp hệ thống xử lý nước thải | CHF 100K | đạt được tuân thủ của toàn thể nhân viên | Quality | Tổn thương của nguồn nước ngầm do ô nhiễm nước mặt | 2.4.3 | Mr Vuong | Ms Hue | Q1 2019 | In progress
xây dựng nhận thức cho toàn nhân viên La Vie | mọi nhân viên được đào tạo và làm | nhận thức về AWS | đào tạo nhân viên về AWS; tổ chức ngày nước | NA | đồng hành cùng hoạt động AWS | Governance | Mực nước ngầm sụt giảm do hút nước quá nhiều mà nhiều người không biết hoặc quan tâm |  | Ms Hoang | Plant manager | Q4 2018 | Done
nổ lực cải tiến trên đánh giá WASH | 100% người dân nhận thức | vệ sinh và sức khỏe | đánh giá trước cho nhà máy | CHF 1k | cải thiện điều kiện trong nhà máy | Governance | Vấn đề an toàn, vệ sinh công cộng | 4.7 | Mr Thanh | Plant manager | Q3 2018 | Done
cấp độ ngoài đơn vị
đánh giá WASH cho cộng đồng | Khaánh Hậu | tiếp cận nước tốt | đánh giá, tìm điểm chưa tốt và khắc phục | CHF 3k | hiểu hơn về bối cảnh và nhu cầu | Governance | Vấn đề an toàn, vệ sinh công cộng | 4.18 | Mr Thanh | Ms Hoang | Q3 2018 | Done
| trường cao đẳng | tiếp cận nước tốt | đánh giá, tìm điểm chưa tốt và khắc phục |  | Điều kiện tốt hơn cho sinh viên | Governance | Vấn đề an toàn, vệ sinh công cộng | 4.18 | Ms Hue | Ms Hoang | Q1 2019 | Done
| trường tiểu học | tiếp cận nước tốt | đánh giá, tìm điểm chưa tốt và khắc phục |  | điều kiện tốt hơn cho học sinh | Governance | Vấn đề an toàn, vệ sinh công cộng | 4.18 | Ms Hue | Ms Hoang | Q2 2019 | In progress
cung cấp nước cho bên ngoài | trường học láng giềng và cộng đồng | nước chai | xây 2 trạm nước miễn phí | CHF2k | nước cho mọi người sinh viên, học sinh, láng giềng và người đi đường | Governance | Vấn đề an toàn, vệ sinh công cộng | 4.18 | Ms Hoang | Plant manager | Q2 2018 | Done
đóng giếng để ngăn chặn ô nhiễm và tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận nước sạch | Close 1 un-used shallow well | giếng | đóng 01 giếng hư không sử dụng | CHF 1k | loại bỏ nguy cơ nhiễm từ nước mặt xuống nước ngầm | Quality | Tổn thương của nguồn nước ngầm do ô nhiễm nước mặt |  | Ms Hoang | Plant manager | Q1 2019 | In progress
| Connect city water to Khanh Hau primary school | học sinh | phát triển ống chính cấp nuoc1 tới người dân | CHF 15k | loại bỏ nguy cơ nhiễm từ nước mặt xuống nước ngầm | Quality | Tổn thương của nguồn nước ngầm do ô nhiễm nước mặt |  | Ms Hoang | Plant manager | Q3 2019 | In progress
| đào tạo sinh viên 2 trường | sinh viên | giáo dục sinh viên về tầm quan trọng của nước | NA | biết và hành động cho cân bằng nước | Quality | Tổn thương của nguồn nước ngầm do ô nhiễm nước mặt |  | Ms Hue | Plant manager | Q3 2019
nước bề mặt sạch | vét kênh chiến lược | kênh | nạo vét kênh chiến lược đang bị ô nhiểm ngiêm trọng | CHF 15k | loại bỏ nguy cơ nhiễm từ nước mặt xuống nước ngầm | Quality | Ô nhiễm trãi rộng trên các kênh rạch |  | Ms Hoang | Plant manager | Q1 2019 | In progress
xây dựng nhận thức và hành động đẩy mạnh cho cộng đồng khu vự | chính quyền long an | mức nhận thức | đồng hành cùng chương trình chuyển từ nước ngầm sang nước mặt | CHF 7k | giảm sử dụng nước và giảm nguy cơ nhiễm từ nước mặt xuống nước ngầm | Governance | Mực nước ngầm sụt giảm do hút nước quá nhiều mà nhiều người không biết hoặc quan tâm |  | Ms Hoang | Plant manager | Q4 2019
| hợp tác với đối tác để hiểu hơn | mức nhận thức | phát triển khả năng hợp tác với WWF để tìm hiểu | NA | hiểu hơn về nguồn nước Mê kong và có hướng xử lý tốt hơn | Governance | Mực nước ngầm sụt giảm do hút nước quá nhiều mà nhiều người không biết hoặc quan tâm |  | Ms Hoang | Plant manager | Q2 2019 | In progress
| các nhà cung cấp | m3 | chung tay trong các chương trình tiết kiệm nước | NA | giảm sử dụng nước ngầm | Governance | Mực nước ngầm sụt giảm do hút nước quá nhiều mà nhiều người không biết hoặc quan tâm |  | Ms Hue | Plant manager | Q1 2019 | Done
| các trường | mức nhận thức | giáo dục sinh viên, nhân viên, người dân về tầm quan trọng của nước | 1k | giảm sử dụng nước và giảm nguy cơ nhiễm chéo | Governance | Mực nước ngầm sụt giảm do hút nước quá nhiều mà nhiều người không biết hoặc quan tâm |  | Ms Hoang | Plant manager | Q3 2019
| các bên liên quan | sự kiện | tổ chức ngày nước TG | CHF 5k | nhận thức về cân bằng nước | Governance | Mực nước ngầm sụt giảm do hút nước quá nhiều mà nhiều người không biết hoặc quan tâm |  | Ms Hoang | CSV manager | 2019-03-01 | In progress